## Web改版需求
模块名称 | 功能名称 | 功能点 | 子功能点 | 详细 | Web开始时间 | Web结束时间 | Web负责人 | 后端开始时间 | 后端结束时间 | 后端负责人 | 优先级 | 状态 | 备注
系统设置 | 角色管理 | 角色列表 |  | 包括分页展示 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 童喜玲 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 童喜玲 | 高
|  | 新增角色 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 赵素娟 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 童喜玲 | 高
|  | 编辑角色 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 赵素娟 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 童喜玲 | 高
|  | 删除角色 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 童喜玲 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 童喜玲 | 中
| 组织机构管理 | 部门管理 | 部门列表 | 树形展示 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 童喜玲 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 童喜玲 | 中
|  |  | 新增部门 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 童喜玲 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 童喜玲 | 中
|  |  | 编辑部门 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 童喜玲 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 童喜玲 | 中
|  |  | 删除部门 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 童喜玲 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 童喜玲 | 中
|  | 用户管理 | 用户列表 | 用户搜索、用户排序 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 童喜玲 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 童喜玲 | 高
|  |  | 新增用户 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 童喜玲 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 童喜玲 | 高
|  |  | 编辑用户 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 童喜玲 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 童喜玲 | 高
|  |  | 禁用用户 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 童喜玲 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 童喜玲 | 高
|  | 维保商管理 | 维保商列表 | 包括查询及分页 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 童喜玲 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 杨敬涛 | 中
|  |  | 新增维保商 |  | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 童喜玲 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 杨敬涛 | 中
|  |  | 编辑维保商 |  | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 童喜玲 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 杨敬涛 | 中
|  |  | 删除维保商 |  | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 童喜玲 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 杨敬涛 | 中
|  |  | 维保商人员管理 | 新增人员、编辑人员、删除人员、禁用人员 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 赵素娟 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 杨敬涛 | 中
| 租户管理 | 租户列表 |  | 包括查询及分页 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 赵素娟 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 杨敬涛 | 中
|  | 新增租户 |  | 包括联系人 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 赵素娟 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 杨敬涛 | 中
|  | 编辑及删除租户 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 赵素娟 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 杨敬涛 | 中
基础模块 | 用户 | 用户登录 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 赵素娟 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 杨敬涛 | 高
|  | 用户信息展示 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 赵素娟 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 杨敬涛 | 中
|  | 修改用户信息 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 赵素娟 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 杨敬涛 | 高
| 项目管理 | 项目列表 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 杨敬涛 | 高
|  | 新增项目 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 杨敬涛 | 高
|  | 编辑项目 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 杨敬涛 | 高
|  | 删除项目 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 杨敬涛 | 中
|  | 租户列表 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 马慧翔/赵素娟 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 杨敬涛 | 中
| 楼宇管理 | 楼宇列表 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 杨敬涛 | 高
|  | 新增楼宇 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 |  | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 杨敬涛 | 高
|  | 编辑楼宇 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 |  | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 杨敬涛 | 中
|  | 删除楼宇 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 |  | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 杨敬涛 | 中
|  | 楼宇详情 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 |  | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 杨敬涛 | 中
| 区域管理 | 区域列表 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 南征 | 高
|  | 位置列表 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 南征 | 高
|  | 新增位置 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 南征 | 高
|  | 导入位置 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 南征 | 高
|  | 编辑位置 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 南征 | 高
|  | 删除位置 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 南征 | 中
| 专业管理 | 展示专业 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 黄祖强 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 杨敬涛 | 中
|  | 启用及关闭专业 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 黄祖强 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 杨敬涛 | 中
|  | 编辑名称 |  | 注意和专业简称关联地方 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 黄祖强 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 杨敬涛 | 中
工作日历相关 | 报修管理 | 报修列表 | 工单列表展示 | 多种条件查询 | 2019-06-27 | 2019-06-28 |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 刘建雨 | 高
|  |  | 导出工单 |  | 2019-06-27 | 2019-06-28 |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 刘建雨 | 高
|  |  | 打印工单 |  | 2019-06-27 | 2019-06-28 |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 刘建雨 | 高
|  |  | 工单详情 |  | 2019-06-29 | 2019-07-01 |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 刘建雨 | 高
|  |  | 撤回 |  | 2019-07-02 | 2019-07-03 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 刘建雨 | 高
|  |  | 中止 |  | 2019-07-02 | 2019-07-03 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 刘建雨 | 高
|  |  | 指派 |  | 2019-07-02 | 2019-07-03 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 刘建雨 | 高
|  | 报修 |  | 报修操作 | 2019-07-02 | 2019-07-03 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 刘建雨 | 高
|  | 报修设置 | 工单规则编辑 |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 |  | 2019-07-04 | 2019-07-06 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 工单编号生成器 |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 |  | 2019-07-04 | 2019-07-06 | 蒋伟峰 | 高 |  | 工单规则已改变，规则变简单了，蒋伟峰和产品确认下
|  |  | 报修照片设置 |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 |  | 2019-07-04 | 2019-07-06 | 蒋伟峰 | 高
| 巡检管理 | 巡检线路 | 线路列表 |  | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 赵素娟 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 新增巡检线路 |  | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 赵素娟 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 编辑巡检线路 |  | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 赵素娟 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 导入线路 |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 赵素娟 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 廖扬帆 | 高 |  | 可能不需要做，小廖再和产品确认下
|  |  | 启用及关闭线路 |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 赵素娟 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 删除线路 |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 赵素娟 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 廖扬帆 | 高
|  | 巡检计划 | 计划列表 |  | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 赵素娟 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 计划详情 |  | 2019-07-06 | 2019-07-08 | 赵素娟 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 新增计划 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 赵素娟 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 编辑及删除计划 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 赵素娟 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 导入计划 |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 赵素娟 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 廖扬帆 | 高
|  | 巡检日历 | 日历图展示 |  | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 赵素娟 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 日历查询 |  | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 赵素娟 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 蒋伟峰 | 高
|  | 巡检记录 | 巡检记录查询 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 赵素娟 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 巡检记录详情 |  | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 赵素娟 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 廖扬帆 | 高
|  |  | 巡检记录导出 |  | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 赵素娟 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 廖扬帆 | 高
|  | 巡检设置 | 工单生成器 |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 马慧翔 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 工单编号规则编辑 |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 马慧翔 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 蒋伟峰 | 高 |  | 工单规则已改变，规则变简单了，蒋伟峰和产品确认下
|  |  | 照片设置 |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 马慧翔 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 蒋伟峰 | 高
|  | 预维护计划 | 计划列表 |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 黄祖强 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 新增计划 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 黄祖强 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 编辑及删除计划 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 黄祖强 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 导入计划 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 黄祖强 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 蒋伟峰 | 高
|  | 预维护日历 | 日历图展示 |  | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 黄祖强 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 日历查询 |  | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 黄祖强 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 蒋伟峰 | 高
|  | 预维护记录 | 预维护记录查询 |  | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 黄祖强 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 预维护记录详情 |  | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 黄祖强 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 预维护记录导出 |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 黄祖强 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 蒋伟峰 | 高
|  | 预维护审批 | 审批列表 | 查询 | 2019-07-06 | 2019-07-08 | 黄祖强 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 改派 |  | 2019-07-06 | 2019-07-08 | 黄祖强 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 驳回 |  | 2019-07-06 | 2019-07-08 | 黄祖强 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 蒋伟峰 | 高
|  | 预维护设置 | 工单生成器 |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 蒋伟峰 | 高
|  |  | 工单规则编辑 |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 蒋伟峰 | 高 |  | 工单规则已改变，规则变简单了，蒋伟峰和产品确认下
|  |  | 照片设置 |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 蒋伟峰 | 高
统计报表 | 工单统计 | 报修工单 | 报修工单完成次数 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 黄祖强 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 南征 | 中
|  |  | 各专业报修占比率 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 黄祖强 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 南征 | 中
|  | 巡检工单 | 巡检工单完成量 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 黄祖强 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 南征 | 中
|  |  | 各专业巡检占比率 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 黄祖强 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 南征 | 中
|  | 预维护工单 | 预维护工单完成量 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 黄祖强 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 南征 | 中
|  |  | 各专业预维护占比率 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 黄祖强 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 南征 | 中
|  | 工单趋势 | 报修工单趋势分析 |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 黄祖强 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 南征 | 中
|  |  | 巡检工单趋势分析 |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 黄祖强 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 南征 | 中
|  |  | 预维护工单趋势分析 |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 黄祖强 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 南征 | 中
|  | 总工单 | 总工单完成情况 |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 黄祖强 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 南征 | 中
|  |  | 总工单占比率 |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 黄祖强 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 南征 | 中
| 工效统计 | 工单数量统计 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 黄祖强 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 南征 | 中
|  | 总工时统计 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 黄祖强 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 南征 | 中
|  | 工单评价统计 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 黄祖强 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 南征 | 中
|  | 人均管理面积 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 黄祖强 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 南征 | 中
| 设备故障统计 | 设备故障发生率 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 黄祖强 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 南征 | 中
|  | 故障设备分布 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 黄祖强 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 南征 | 中
|  | 故障设备发生趋势分析 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 黄祖强 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 南征 | 中